## Planilha1
PRODUCT BACKLOG
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM # | PRIORIDADE | SPRINT
Site Institucional | Tela com uma breve descrição sobre o projeto e minha pessoa | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | 1
Tela de Cadastro (Aluno) | Tela onde o usuário aluno pode se cadastrar | ESSENCIAL | G | 13 | 6 | 1
Tela de Login (Aluno) | Tela onde o usuário aluno poderá logar | ESSENCIAL | G | 13 | 7 | 1
Tela de Cadastro (Professor) | Tela onde o usuário professor pode se cadastrar | ESSENCIAL | G | 13 | 4 | 2
Tela de Login (Professor) | Tela onde o usuário professor poderá logar | ESSENCIAL | G | 13 | 5 | 2
Simulador | Tela onde usuário aluno e professor vão analisar o que poderão ter com nosso projeto | ESSENCIAL | M | 8 | 3 | 1
Tela de Dashboards (Aluno) | Tela onde o aluno poderá ver seu rendimento nos treinos | ESSENCIAL | G | 13 | 9 | 2
Tela de Dashboards (Professor) | Tela onde o professor irá passar os dados dos treinos e rendimentos dos alunos | ESSENCIAL | G | 13 | 8 | 2
Recuperar Senha | Tela onde os usuários poderão recuperar a senha caso tenham perdido | IMPORTANTE | M | 8 | 10 | 3
Tela de Avaliação | Tela onde o usuários poderão avaliar alunos e professores | DESEJÁVEL | M | 8 | 13 | 3
Tela de Ajuda | Tela para usuários que tem dúvidas sobre alguma coisa | DESEJÁVEL | P | 5 | 11 | 3
Tela de Fale Conosco | Tela onde usuários poderão entrar em contato | DESEJÁVEL | P | 5 | 12 | 3
Banco de Dados | Modelagem Lógica e Script | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | 1
[5 empty] | TOTAL (SPRINT) | 128
[5 empty] | SPRINT 1 | 50
[5 empty] | SPRINT 2 | 52
[5 empty] | SPRINT 3 | 26
[5 empty] | MÉDIA | 42.6667